## Ppto serv pers
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES
MANEJO DEL FUEGO A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN. SERVICIOS PERSONALES 2022
a) EJE ESTRATÉGICO : |  |  | Ecosistemas, energía y conectividad biológica
LÍNEA DE ACCIÓN : |  |  | Manejo del fuego
ACTIVIDAD |  |  | Contratación de dos brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales
PLANTILLA / PROGRAMA | PUESTO | NOMBRE | DIAS DEL AÑO | SUELDO PROPORCIONAL | AGUINALDO PROPORCIONAL | PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL | IMSS | RCV | INFONAVIT | TOTAL POR TRABAJADOR
Eventual | COORDINADOR DE MANEJO DE FUEGO | VACANTE | 365 | 204400 | 8400 | 840 | 16997.4 | 16646.28 | 10535.64 | 257819.32
Eventual | JEFE DE BRIGADA 1 | VACANTE | 91 | 33336.2 | 1369.9808 | 136.9981 | 3236.37 | 2692.77 | 1704.3 | 42476.6189
Eventual | JEFE DE BRIGADA 2 | VACANTE | 91 | 33336.2 | 1369.9808 | 136.9981 | 3236.37 | 2692.77 | 1704.3 | 42476.6189
Eventual | BRIGADISTA 1 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 2 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 3 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 4 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 5 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 6 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 7 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 8 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 9 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 10 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 11 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 12 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 13 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 14 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 15 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 16 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 17 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 18 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 19 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Eventual | BRIGADISTA 20 | VACANTE | 91 | 26971.64 | 1108.4236 | 110.8424 | 2881.77 | 2178.66 | 1377 | 34628.3359
Total de pago de nomina, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, RCV e Infonavit = | [9 empty] | 1035339.2762
Otras medidas de carácter laboral y económico | [9 empty] | 14660.72
Total = | [9 empty] | 1049999.9962

## Ppto. gto op
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES
MANEJO DEL FUEGO A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN 2022
EJE ESTRATEGICO | LINEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | Subtotal | IVA | IMPORTE | subtotal | iva
Ecosistemas, energía y conectividad biológica | Manejo del fuego | Adquisición de un vehículo tipo pick up, tracción 4X4, diesel, Modelo 2022 | Pieza | 1 | 387931.03 | 387931.03 | 62068.97 | 450000 | 387931.03 | 62068.9648 | 449999.9948 | -0.0052
SUBTOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 387931.03 | 62068.97 | 450000 | 387931.03 | 62068.9648 | 449999.9948
#REF!

## avance-físico
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES
MANEJO DEL FUEGO A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
CALENDARIO FÍSICO 2022
Etapa/Concepto | Ponderación | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
1. Proceso de licitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de bases de licitación y términos de referencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicación de convocatoria / Licitación pública abierta |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fallo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Firma de Contrato de asignación |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Manejo del Fuego | 0.8 | 30% | 60% | 10% | 5%
Contratación de dos brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales (Servicios Personales) |  | 25% | 55% | 10% | 5%
Fortalecimiento de las brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales |  | 5% | 5% | 0% | 0%
3- Reporte financiero e informes de avances físicos financieros | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance parcial (%) | 1 | 30% | 60% | 10% | 0%
Avance acumulado (%) |  | 30% | 90% | 100% | 100%

## avance-financiero
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES
MANEJO DEL FUEGO A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
CALENDARIO FINANCIERO Y EROGACIÓN ESTATAL 2022
Monto total del Programa y/o Proyecto: | 1500000 | (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
Aportación Estatal: | 1500000 | (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
Aportación Municipal: | $
Otros | $
Total de aportaciones = | 1500000 | (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
Etapa/Concepto | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
1. Proceso de licitación | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de bases de licitación y términos de referencia | 0 | 0 | 0 | 0
Publicación de convocatoria / Licitación pública abierta | 0 | 0 | 0 | 0
Fallo | 0 | 0 | 0 | 0
Firma de Contrato de asignación | 0 | 0 | 0 | 0
2. Manejo del Fuego | 1500000 | 0 | 0 | 0
Contratación de dos brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales (Servicios Personales) | 1050000 |  |  | 0
Fortalecimiento de las brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales | 450000 | 0 | 0 | 0
3- Reporte financiero e informes de avances físicos financieros | 1 | 1 | 1 | 1
Monto parcial ($) | 1500000 | 0 | 0 | 0
Monto acumulado ($) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000

## ministraciones
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES
MANEJO DEL FUEGO A TRAVÉS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
CALENDARIO DE MINISTRACIONES 2022
MINISTRACIONES
DESTINO | CONCEPTO | MONTO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Manejo del Fuego a través de acciones y estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal JIMAV | Servicios personales | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0
| Gastos de Operación | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0
Informe de avances fisico - financiero |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Monto parcial (pesos ) |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
Monto acumulado (pesos) |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000