## INFORME FINANCIERO
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES PRIMER INFORME TRIMESTRAL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO A TRAVES DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
PERIODO QUE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)
EJE ESTRATEGICO | LÍNEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | METAS | INDICADOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO % | LOGRADO % | MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE) | COMENTARIOS | PROGRAMADO | EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE | EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE | EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE | EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE | ACUMULADO | REINTEGROS | PARTIDA PRESUPUESTAL | MUNICIPIO BENEFICIADO | COMENTARIOS
Ecosistemas, energía y conectividad biológica | Manejo del fuego | Coordinación de actividades | Contratar a un coordinador del Programa por un periodo de 12 meses 2 |  |  |  | Contrato |  | 95000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3391 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 15000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3992 | REGIÓN VALLES
|  | Fortalecimiento de las brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales | Adquisición de herramientas, equipo de protección, equipo de comunicación e insumos para integrantes de las brigadas regionales de prevención y combate de incendios forestales 5 |  |  |  | Factura |  | 54000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2911 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 32000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5191 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 90000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2981 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 9000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5651 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2721 | REGIÓN VALLES
|  | Socialización y difusión de las actividades de combate y prevención de incendios implementadas en la región Valles | Adquisición del equipo requerido para la generación de información fotográfica y videográfica relativa a las actividades de combate y prevención de incendios implementadas en la región Valles 5 |  |  |  | Factura |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5694 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 18000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2461 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5151 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factura |  | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2111 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Poliza |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3451 | REGIÓN VALLES
|  |  | Contratación de servicios de la industria fílmica, del sonido y de video 1 |  |  |  | Factura |  | 25000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3651 | REGIÓN VALLES
|  | Supervisión y seguimiento de actividades | Disponer del 100% de viáticos, alimentos, combustible y medios de transporte para la supervisión y seguimiento de actividades del Programa 4 |  |  |  | Facturas |  | 20000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2213 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factruas |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3751 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Facturas |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2613 | REGIÓN VALLES
[7 empty] | Factruas |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3551 | REGIÓN VALLES
[5 empty] | 0% | 0% |  |  | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J3: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: Describir Estatal y Municipal, en ese orden. En caso de que no se haya ejercido recurso de las aportaciones municipales no desgosarlo.
Note on E4: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO
Note on H4: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: es importante anexar dichos documentos en electronico
Note on I4: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: COMENTARIOS, RESPECTO A LAS METAS, NO LOGRADAS, INDIDCADORES ETC.
Note on P4: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: solo aplica para el informe final
Note on S4: Martha Beatriz Cabrales Delgadillo: COMENTARIOS RESPECTO AL RECURSO

## DESGLOSE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS
PERIODO QUE REPORTA: |  | 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO |  |  |  | FECHA DE ENTREGA: | 20 DE ABRIL DEL 2021
NOMBRE DEL CONVENIO: |  | MANEJO DEL FUEGO A TRAVES DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV"
NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL: |  |  | DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL: |  |  | JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGION VALLES (JIMAV)
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Ecosistemas, energía y conectividad biológica
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  |  | Manejo del fuego
ACTIVIDAD | NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA |  | NO. FACTURA /RECIBO/Contrato (Folio) |  | DESCRIPCIÓN |  | PARTIDA | Monto | ORIGEN DEL RECURSO
TOTAL | [8 empty] | 0

## DEGLOSE DEL GASTO POR PARTIDA
PARTIDA | JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIETNE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO A TRAVES DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL JIMAV
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0 | 0 | 0 |  | 0
2200 | Alimentos y utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión | 0 | 0 | 0 |  | 0
2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461 | Material eléctrico y electrónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2613 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | Herramientas menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3300 | Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3451 | Seguros de bienes patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500 | Servicios de instalación, reparación, mantemiento y conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3651 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3700 | Servicio de Traslado y viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3751 | Viáticos en el país | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3900 | Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3992 | Subcontratación de servicios con terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5191 | Otros mobiliarios y equipos de administraci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5651 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5694 | Maquinaria y equipo diverso | 0 |  |  |  | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0